| Отчет о выполнении муниципального плана мероприятий по оказанию адресной помощи школам в рамках реализации Проекта 500+ на территории Миллеровского района |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результаты исполнения | Ссылка |
| 1 | Проведение мониторинга потребности в повышении квалификации руководящих и педагогических кадров ОО по проблемам повышения качества образования | Август-сентябрь | МБУ ДПО "МиРЦ" | Изучение образовательных запросов педагогов по проблемам качества образования | http://mirc-millerovo.ru/file/download?id=3029 |
| 2 | Организация повышение квалификации учителей по проблемам повышения качества образования | в течение года в соответствии с ежегодным планом повышения квалификации | МБУ ДПО "МиРЦ" | Повышение профессиональной компетентности педагогов | http://mirc-millerovo.ru/file/download?id=3027 https://voloshino.rostovschool.ru/file/download?id=5403 |
| 3 | Организация профориентационной работы по привлечению молодых специалистов на педагогические специальности в ОО | в течение года | МБУ ДПО "МиРЦ", ОО | Обеспеченность ОО молодыми специалистами | http://mirc-millerovo.ru/file/download?id=3035 |
| 4. | Разработка и реализация индивидуальных планов профессионального развития педагогов | Сентябрь, в течение года | МБУ ДПО "МиРЦ" | Повышение качества профессиональной деятельности педагогов | https://fominka.rostovschool.ru/site/pub?id=1115 https://voloshino.rostovschool.ru/file/download?id=5002 |
| 5 | Диссеминация лучших муниципальных образовательных практик на базе общеобразовательных организаций МБОУ гимназия №1 и МБОУ лицей №7 | в течение года | МБУ ДПО "МиРЦ", ОО | Трансляция и распространение конкретного опыта работы педагогов по достижению высоких показателей качества образования | http://mirc-millerovo.ru/site/pub?id=744 |
| 6 | Вовлечение педагогов МБОУ Волошинская СОШ , МБОУ Фоминская ООШ в профессиональные конкурсы и фестивали педагогических идей разных уровней | В соответствии с планом работы Управления образования | МБУ ДПО "МиРЦ" | Повышение потенциала для самообразования и саморазвития. Возможность для дальнейшего успешного и динамичного профессионального роста | http://mirc-millerovo.ru/file/download?id=3033 |
| 7 | Проведение муниципального единого методического дня по проблемам повышения качества образования | февраль | МБУ ДПО "МиРЦ" | Трансляция и распространение конкретного опыта работы | http://mirc-millerovo.ru/file/download?id=3038 |
| 8 | Расширение социального партнерства образовательных организаций с учреждениями образования, культуры, здравоохранения, спорта, религиозными и общественными организациям | в течение года | МБУ ДПО "МиРЦ" | Создание системы партнерских отношений для расширения спектра образовательных услуг, социализации и социально-трудовой адаптации детей, подростков, молодежи | http://mirc-millerovo.ru/file/download?id=2670 |
| 9 | Проведение мастер-классов по организации аналитической деятельности педагога-предметника на базе МБОУ гимназия №1 и МБОУ лицей №7 | Сентябрь февраль | МБУ ДПО "МиРЦ" | Повышение аналитической культуры педагогов | http://mirc-millerovo.ru/file/download?id=3036 |
| 10 | Анализ и корректировка планов работы районных предметных методических объединений с учетом актуальных проблем в повышении качества общего образования обучающихся | август | Руководители РМО | Реализация комплекса мероприятий по повышению квалификации педагогов по профилю их педагогической деятельности | http://mirc-millerovo.ru/site/pub?id=743 |
| 11 | Посещение уроков с целью оказания методической помощи | постоянно | МБУ ДПО "МиРЦ", руководители РМО | Оказание методической помощи | https://fominka.rostovschool.ru/?section_id=141 |
| 12 | Информирование образовательных организаций о региональном календаре интеллектуальных и массовых мероприятий для обучающихся образовательных организаций | постоянно | МБУ ДПО "МиРЦ" | Участие учащихся и педагогов образовательных организаций района в мероприятиях | http://mirc-millerovo.ru/?section_id=464 |
| 13 | Организация и афиширование олимпиадного движения, конкурсов, конференций, проектно-исследовательской деятельности в образовательных организациях и муниципальном образовании | в течение года | МБУ ДПО "МиРЦ" | Повышение престижа образования, формирование положительной мотивации к участию в олимпиадах, конкурсах, конференций учащихся | http://mirc-millerovo.ru/?section_id=463 |
| 14 | Развитие дистанционных форм обучения учащихся | в течение года | МБУ ДПО "МиРЦ" | Повышение качества образования через обеспечение пространственной доступности образовательных услуг | https://voloshino.rostovschool.ru/?section_id=620 |
| 15 | Мониторинг участия в муниципальных, региональных этапах всероссийской олимпиады школьников | по отдельному графику | МБУ ДПО "МиРЦ" | Получение информации для принятия решений по повышению уровня качества образования обучающихся | http://mirc-millerovo.ru/?section_id=499 |
| 16 | Мониторинг аттестации педагогических работников в разрезе уровня качества образования в школе | по отдельному графику | МБУ ДПО "МиРЦ" | Получение информации для принятия кадровых решений | http://mirc-millerovo.ru/file/download?id=3037 |
| 17 | Семинары для педагогов | по отдельному графику | МБУ ДПО "МиРЦ" Руководители РМО | Повышение профессионального мастерства. Оказание методической помощи педагогам. | http://mirc-millerovo.ru/file/download?id=3036 |
| 18 | Проведение онлайн-диагностики "Профессиональное выгорание педагогов педагогических работников" | сентябрь | МБУ ДПО "МиРЦ" | Выявление уровня школьного благополучая | http://mirc-millerovo.ru/file/download?id=3040 https://banktestov.ru/test/81000 |
| 19 | Семинар практикум с элементами тренинга «Профессиональное выгорание» педагога: причина, коррекция и профилактика» | октябрь | МБУ ДПО "МиРЦ" | Снижение уровня тревожности Положительная динамика школьного благополучия | http://mirc-millerovo.ru/file/download?id=3040 |
| 20 | Проведение тренингов по решению проблемных педагогических ситуаций. | по отдельному графику | МБУ ДПО "МиРЦ" | Снижение стрессовых ситуаций в педагогическом коллективе. | http://mirc-millerovo.ru/file/download?id=3040 |
| 21 | Проведение психологопедагогических тренингов для обучающихся с привлечением специалистов. | по отдельному графику | МБУ ДПО "МиРЦ" | Снижение стрессовых ситуаций у обучающихся. Формируются открытые и доверительные межличностные отношения между обучающимися | http://mirc-millerovo.ru/file/download?id=3040 |
| 22 | Проведение муниципального отчетного совещания. Отчет школ-участников проекта. | 08.12.2021 | МБУ ДПО "МиРЦ" Таращенко Н.А. | Трансляция и распространение опыта работы в проекте, подведение итогов | http://millerovo-uo.ru/activities/item/251 https://voloshino.rostovschool.ru/?section_id=678 https://fominka.rostovschool.ru/site/pub?id=1217 |

ТЕМАТИКА ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИХ СЕМИНАРОВ НА 2021 ГОД

| ПРЕДМЕТ | ТЕМА СЕМИНАРА | ответственный |
| --- | --- | --- |
| Предметные линии начальной школы | Такая интересная математика: формирование основ пространственных представлений с использованием УМК «Начальная инновационная школа». Игровые методики в обучении математике младших школьников «Безотметочная система обучения в 1 классе: легко ли это на практике?» Единообразие подходов во внешних оценивающих процедурах PIRLS и ВПР. Система подготовки к обучению: ожидания родителей, требования школы и возможности ребёнка. взаимодействия ребёнка с родителями. Возможности ЭФУ в начальной школе: способы применения на уроках, в том числе в дистанционном формате. Технология проектной деятельности от «А» до «Я». Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе | Киселева Л.П. Мельдер К.С. |
| История, обществознание, право | История Векторы реализации ФГОС СОО на примере современных учебников по отечественной и зарубежной истории для 10–11 классов. Подготовка к ЕГЭ по истории: ресурсы УМК и учебные пособия издательства «Русское слово»в помощь учителю и ученику. Дистанционная работа с электронной формой учебника. Формирование метапредметных умений и навыков на уроках истории. Оптимизация преподавания всеобщей истории в контексте реализации стандартов образования. | Гуртовая С.Н. Косаренко Ю.И. |
|  | Обществознание Современные методические аспекты преподавания предмета «Обществознание». Успешная социализацияи подготовка к внешним оценочным процедурам. Дистанционный урок по обществознанию в 6,7,8,9 классах– просто! Подготовка к ЕГЭ по обществознанию без привлечения дополнительных материалов, возможно ли это? |  |
|  | Право 1.Современные тренды в образовании и их реализация в правовом обучении школьников. 2. Содержательные и методические особенности УМК «Право»для 10–11 классов. |  |
| Английский язык Немецкий язык | Английский язык Возможности ЭФУ для онлайн/офлайн –урока английского языка. Обучаем, развиваем, воспитываем. Каким должен быть урок иностранного языка? Реализация коммуникативно-когнитивного подхода на уроках английского языка. | Маяцкая И.Г. Ткачева Н.И. |
|  | Немецкий язык Современный учебник инновационной школы по второму иностранному языку. SuperDeutsch: обучение немецкому языку как второму иностранному в процессе коллективного творчества и проектной деятельности. |  |
| Русский зык, литература | Русский язык Развитие русского языка в современных условиях: чему учить подрастающее поколение? Творческие задания по русскому языку как ресурс для успешной подготовки учащихся к итоговой аттестации. Мастер-класс «Как формируются умения в 5 классе». Информационная переработка текста на уроках русского языка как компонент функциональной грамотности. Мастер-класс«Как правильно извлечь и переработать информацию. Оптимизация процесса» | Маркова Е.К. Салюк В.И. |
|  | Литература Задачи литературного образования: специфика изучения предмета в современных условиях. От формирования читательской грамотности и понимания литературных образов к изучению предмета на историко-литературной основе. Преемственность литературного образования. Работа с учебными и научными текстами на уроках литературы в основной школе | Маркова Е.К. Салюк В.И. |
| Математика | Математика как единая наука в требованиях концепции развития математического образования в РФ и ФГОС нового поколения. Пути достижения высокого уровня математической подготовки выпускников. Эффективные методические приёмы преподавания математики в основной и старшей школе. Совершенствование методики преподавания математики в условиях введения ФГОС ООО и СОО | Сахненко Е.Ф. Колесникова Т.В. |
| Физика | 1. Современные подходы к оценке учебных достижений обучающихся в рамках учебного предмета «Физика». 2. Базовые принципы и основные техники формирующегооценивания в рамках учебного предмета «Физика». 3. Совершенствование методики преподавания физики в условиях введения ФГОС ООО и СОО. 4. Организация проектно-исследовательской деятельности на уроках физики в условиях реализации ФГОС | Демчак Т.Э. Чернова Е.Н. |
| ОРКСЭ | Преемственность в изучении курсов «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в УМК издательства «Русское слово». Методические приёмы преподавания основ православной культуры в основной школе с использованием современных УМК. Методические приёмы преподавания основ светской этики с использованием современных УМК. Воспитательный потенциал учебника. Подходы к системе мониторинга и оценивания результатов обучения комплексного курса ОРКСЭ и предметной области ОДНКНР | Кривогузова Ю.В. |
| География | 1. Возможности использования ЭФУ по географии в условиях дистанционного обучения. 2. Подготовка к ЕГЭ по географии. Содержательные и методические аспекты учебника. 3. Обновлённый УМК «География». 10–11 классы.Базовый и углублённый уровни | Слободчикова В.А. Буевич Е.В. |
| Биология | 1. Использование стратегий и приемов технологии развития критического мышления через чтение и письмо в преподавании биологии (для АНО ДПО). 2. Проектирование урока биологии с использованием технологии развития критического мышления через чтение и письмо (для АНО ДПО) | Слободчикова В.А. Пупкова Т.И. |
| Заместители руководителей ОО по учебной работе | Информационно-образовательная среда УМК для организации дистанционного обучения школьников. Особенности использования ресурсов электронной формы учебников Организационно-методическое обеспечение реализации системно-деятельностного подхода средствами УМК Система урочной и внеурочной деятельности для достижения планируемых результатов ФГОС | Маяцкая И.Г. Безручко Т.В. |
| Внеурочная деятельность | Система внеурочной деятельности как ресурс развивающих практик (для ОО). Профессиональное самоопределение как основа становления личности. Время выбирать профессию. Семинар с мастер-классом. Воспитательные аспекты социально–значимых практик: формирование семейных ценностей у детей и подростков. Формирование ключевых компетенций подростков как ответы на вызовы времени. Выбор рациональных мер защиты в цифровой среде и формирование навыков информационной культуры учащихся | Маяцкая И.Г. Гуртовая С.Н. Сахненко Е.Ф. |