Муниципальный план мероприятий

по оказанию адресной помощи школам Миллеровского района

в рамках реализации 500+ в 2022 году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результаты исполнения | Ссылка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и реализация индивидуальных планов профессионального развития педагогов | в течение года | МБУ ДПО "МиРЦ" | Повышение качества профессиональной деятельности педагогов | https://miller.rostovschool.ru/?section_id=69 https://kolodezi.rostovschool.ru/?section_id=472 https://nikolskaya.rostovschool.ru/?section_id=105 |
| 2 | Организация профориентационной работы по привлечению молодых специалистов на педагогические специальности в ОО | в течение года | МБУ ДПО "МиРЦ", ОО | Обеспеченность ОО молодыми специалистами | http://mirc-millerovo.ru/file/download?id=3035 |
| 3 | Разработка муниципальной дорожной карты по реализации проекта 500+ и размещение ее на сайте управления образования и МиРЦ | февраль | МБУ ДПО "МиРЦ" | Разработка и размещение дорожной карты по реализации проекта 500+ на сайте управления образования и МиРЦ | http://millerovo-uo.ru/activities/item/256 |
| 4 | Подготовка отчетов по реализации муниципальной дорожной карты | сентябрь | МБУ ДПО "МиРЦ" | Отчет по реализации муниципальной дорожной карты подготовлен | http://mirc-millerovo.ru/?section_id=418 |
| 5 | Расширение социального партнерства образовательных организаций с учреждениями образования, культуры, здравоохранения, спорта, религиозными и общественными организациям | в течение года | МБУ ДПО "МиРЦ" | Создание системы партнерских отношений для расширения спектра образовательных услуг, социализации и социально-трудовой адаптации детей, подростков, молодежи | http://mirc-millerovo.ru/?section_id=433 |
| 6 | Диссеминация лучших муниципальных образовательных практик на базе общеобразовательных организаций МБОУ гимназия №1 и МБОУ лицей №7 | в течение года | МБУ ДПО "МиРЦ", ОО | Трансляция и распространение конкретного опыта работы педагогов по достижению высоких показателей качества образования | http://mirc-millerovo.ru/news-svc/item?id=93548&lang=ru&type=news&site_type=school |
| 7 | Проведение муниципального единого методического дня по проблемам повышения качества образования | февраль | МБУ ДПО "МиРЦ" | Трансляция и распространение конкретного опыта работы | http://mirc-millerovo.ru/news-svc/item?id=95329&lang=ru&type=news&site_type= |
| 8 | Посещение уроков учителей из школ с низкими образовательными результатами с целью оказания методической помощи | май сентябрь декабрь | МБУ ДПО "МиРЦ", руководители РМО | Оказание методической помощи | http://mirc-millerovo.ru/news-svc/item?id=95338&lang=ru&type=news&site_type=school |
| 9 | Проведение мастер-классов по организации аналитической деятельности педагога-предметника на базе МБОУ гимназия №1 и МБОУ лицей №7 | сентябрь февраль | МБУ ДПО "МиРЦ" | Повышение аналитической культуры педагогов | http://mirc-millerovo.ru/?section_id=442 |
| 10 | Участие в установочном вебинаре для школ-участниц Проекта 500+ | февраль | МБУ ДПО "МиРЦ", ОО | Приняли участие в установочном вебинаре для школ-участниц Проекта 500+ | http://mirc-millerovo.ru/news-svc/item?id=93552&lang=ru&type=news&site_type=school |
| 11 | Участие в региональном вебинаре «Реализация проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области» с привлечением школ-участниц Проекта 500+ 2021 и 2022 годов | март | МБУ ДПО "МиРЦ", ОО | Приняли участие в вебинаре по обсуждению вопросов по разработке концептуальных документов Проекта 500+ | http://mirc-millerovo.ru/news-svc/item?id=93553&lang=ru&type=news&site_type=school |
| 12 | Участие в региональном вебинаре «Реализация проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области» с привлечением школ-участниц Проекта 500+ 2021 и 2022 годов | апрель | МБУ ДПО "МиРЦ", ОО | Приняли участие в вебинаре по обсуждению унифицированных документов для размещения на портале ИС МЭДК | http://mirc-millerovo.ru/news-svc/item?id=93554&lang=ru&type=news&site_type=school |
| 13 | Участие в региональном вебинаре с кураторами школ-участниц Проекта 500+ «Формы отчетных документов по проекту адресной методической помощи 500+ (за первое полугодие)» | май | МБУ ДПО "МиРЦ", ОО | Приняли участие в вебинаре по обсуждению форм отчетных документов по проекту адресной методической помощи 500+ (за первое полугодие) | http://mirc-millerovo.ru/news-svc/item?id=93556&lang=ru&type=news&site_type=school |
| 14 | Участие в региональном вебинаре «Реализация проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области» с привлечением школ-участниц Проекта 500+ 2021 и 2022 годов | июнь | МБУ ДПО "МиРЦ", ОО | Приняли участие в вебинаре по обсуждению промежуточных итогов реализации проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области | http://mirc-millerovo.ru/news-svc/item?id=93558&lang=ru&type=news&site_type=school |
| 15 | Создание на сайтах школ-участниц Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы общеобразовательной организации над Проектом | февраль-март | МБУ ДПО "МиРЦ", ОО | Созданы разделы «500+» на сайтах всех ОО, участвующих в Проекте. Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+ | https://miller.rostovschool.ru/?section_id=69 https://kolodezi.rostovschool.ru/?section_id=472 https://nikolskaya.rostovschool.ru/?section_id=105 |
| 16 | Организационно-технологическое сопровождение школ-участниц Проекта 500+, которые участвуют в Нацпроектах («Точка роста», «Цифровая образовательная среда» и др.) (первый этап) | август | МБУ ДПО "МиРЦ" | Подготовлена информационная справка об улучшении материально-технического оснащения школ - участниц Проекта 500+ за счет участия в Нацпроектах «Точка роста» и «Цифровая образовательная среда» | http://mirc-millerovo.ru/?section_id=418 |
| 17 | Организационно-технологическое сопровождение Школ-участниц Проекта 500+, которые участвуют в Нацпроектах («Точка роста», «Цифровая образовательная среда» и др.) (второй этап) | ноябрь-декабрь | МБУ ДПО "МиРЦ" | Подготовлена информационная справка об улучшении материально-технического оснащения школ - участниц Проекта 500+ за счет участия в Нацпроектах «Точка роста» и «Цифровая образовательная среда» (итоговый отчет). | http://mirc-millerovo.ru/?section_id=418 |
| 18 | Работа сетевого интернет - сообщества ШНОР и школ-участниц Проекта 500+ | с января | МБУ ДПО "МиРЦ" | Создание и функционирование сетевого интернет - сообщества школ с низкими образовательными результатами и школ и школ участниц Проекта 500+ | http://mirc-millerovo.ru/upload/rstscmirc_millerovo_new/files/4d/c6/4dc6ac11964ae61cd8cfdc59d52b05cf.pdf |
| 19 | Участие в методических консультациях со школами –участницами Проекта 500+ по разработке отчетных документов по каждому рисковому профилю | март | МБУ ДПО "МиРЦ" | Проведены методические консультации со школами-участницами Проекта 500+ | http://mirc-millerovo.ru/?section_id=442 |
| 20 | Участие в мониторинге эффективности работы школ-участниц Проекта 500+ в ИС МЭДК | февраль | МБУ ДПО "МиРЦ" | Заполнение школами Гугл-таблицы для анализа выбранных школами Проекта 500+ рисков в рамках рискового профиля | http://mirc-millerovo.ru/?section_id=439 |
| 21 | Участие в мониторинге реализации «Муниципальных дорожных карт» (первый этап) | июнь-июль | МБУ ДПО "МиРЦ" | Отчет о выполнении мероприятий «Муниципальных дорожных карт» размещен на сайте управления образования и МиРЦ | http://mirc-millerovo.ru/?section_id=439 |
| 22 | Участие в мониторинге реализации «Муниципальных дорожных карт» (второй этап) | ноябрь-декабрь | МБУ ДПО "МиРЦ" | Отчет о выполнении мероприятий «Муниципальных дорожных карт» размещен на сайте управления образования и МиРЦ | http://mirc-millerovo.ru/?section_id=439 |
| 23 | Проведение муниципального этапа заочного смотра-конкурса «Наша история успеха» для ШНОР и ШССУ | февраль – апрель 2022 | МБУ ДПО "МиРЦ" | Проведение муниципального этапа конкурса согласно Положению | http://mirc-millerovo.ru/site/pub?id=760 |
| 24 | Участие в стратегической сессии «Адресная поддержка и сопровождение образовательных организаций на муниципальном и региональном уровне» | июнь 2022 | МБУ ДПО "МиРЦ" | Приняли участие в стратегической сессии «Адресная поддержка и сопровождение образовательных организаций на муниципальном и региональном уровне» | https://www.ripkro.ru/upload/iblock/a63/tfpl0h94h2yy5ob9286b9votigguwyup/1569Программа%20мероприятия25-26%20апреля.pdf |
| 25 | Участие учителей из школ с низкими образовательными результатами в повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе «Школа современного учителя: функциональная грамотность» | март-апрель | МБУ ДПО "МиРЦ" | Учителя из ШНОР прошли повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Школа современного учителя: функциональная грамотность» | http://mirc-millerovo.ru/file/download?id=3027 |
| 26 | Участие учителей из школ с низкими образовательными результатами в повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе «Проектирование содержания учебных предметов в соответствии с требованием ФГОС НОО (стажировка)» | март | МБУ ДПО "МиРЦ" | Учителя из ШНОР прошли повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Проектирование содержания учебных предметов в соответствии с требованием ФГОС НОО (стажировка)» | http://mirc-millerovo.ru/file/download?id=3027 |
| 27 | Проведение муниципального отчетного совещания. | 25.11.2022 | МБУ ДПО "МиРЦ" Таращенко Н.А. | Трансляция и распространение опыта работы в проекте, подведение итогов | http://millerovo-uo.ru/activities/item/310 |