Приложение к приказу

минобразования Ростовской области

от 24.02.2022 № 173

Региональная дорожная карта реализации проекта Адресной методической 
помощи 500+ в Ростовской области (на 2022 год)

| № п/п | Описание действий | Дата реализации | Региональный показатель реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| - Организационное сопровождение проекта |  |  |  |
| 1.1 | Назначение регионального координатора Проекта 500+ | ноябрь 2021 | Региональный координатор Проекта 500+ назначен. |
| 1.2 | Отбор школ-участниц Проекта 500+ | декабрь 2021 | Отобраны 60 ОО из 40 МО РО для участия в Проекте 500+ |
| 1.3 | Назначение муниципальных и школьных координаторов Проекта 500+ | декабрь 2021 | Назначены муниципальные и школьные координаторы для всех ОО-участниц Проекта 500+ |
| 1.4 | Отбор и назначение кураторов для реализации экспертной и консультационной поддержки школ-участниц Проекта 500+ | январь-февраль 2022 | Назначены кураторы для всех школ-участниц Проекта 500+ |
| 1.5 | Организация работы региональной межведомственной рабочей группы для организационно-методического сопровождения школ – участниц Проекта 500+ | февраль – октябрь (заседания не реже 1 раза в месяц) 2022 | Межведомственная рабочая группа из сотрудников минобразования РО, ГАУ РО РИАЦРО и ГБУ ДПО РО ИПК и ППРО продолжает организационно-методическое сопровождение школ – участниц Проекта 500+ |
|  | Разработка региональной дорожной карты по реализации проекта 500+ | Февраль 2022 | Разработана региональная дорожная карта по реализации проекта 500+ |
| 1.7 | Разработка муниципальных дорожных карт по реализации проекта 500+ и размещение их на сайтах муниципальных органов управления образованием | март-апрель 2022 | Муниципальные дорожные карты по реализации проекта 500+ разработаны в 100% муниципальных образований. |
| 1.8 | Подготовка отчетов по реализации муниципальных дорожных карт | Сентябрь 2022 | Отчеты по реализации муниципальных дорожных карт подготовлены. |
| 1.9 | Подготовка отчета о реализации региональной дорожной карты «Проекта 500+» | май-июнь 2022 | Промежуточный отчет о реализации региональной дорожной карты «Проекта 500+» подготовлен |
| 1.10 | Подготовка отчета о реализации региональной дорожной карты «Проекта 500+» (с нарастающим итогом) | сентябрь 2022 | Отчет о реализации региональной дорожной карты «Проекта 500+» (с нарастающим итогом) подготовлен |
| 1.11 | Посещение школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами с целью оказания методической поддержки (1 этап работы над проектом) | февраль – май 2022 | Наличие графиков посещений школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами |
| 1.12 | Посещение школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами с целью оказания методической поддержки (2 этап работы над проектом) | август – ноябрь 2022 | Наличие графиков посещений школ-участниц Проекта 500+ закрепленными кураторами |
| 1.13 | Подготовка отчетов кураторов по реализации Проекта 500 + (1 этап) | май 2022 | Отчеты кураторов школ-участниц Проекта 500+ подготовлены |
| 1.14 | Подготовка отчетов кураторов по реализации Проекта 500 + (2 этап) | ноябрь 2022 | Отчеты кураторов школ-участниц Проекта 500+ подготовлены |
| 1.15 | Подведение итогов реализации Проекта 500+ в Ростовской области, обсуждение плана работы на 2023 год. | декабрь 2022 | Подведение итогов реализации Проекта 500+ в Ростовской области. |
| - Информационное сопровождение Проекта 500+ |  |  |  |
| 2.1 | Проведение установочного вебинара для школ-участниц Проекта 500+, муниципальных координаторов и кураторов Проекта. | февраль 2022 | Установочный вебинар для школ-участниц Проекта 500+ проведен |
| 2.2 | Проведение регионального вебинара «Реализация проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области» с привлечением школ-участниц Проекта 500+ 2021 и 2022 годов | март 2022 | Проведен вебинар по обсуждению вопросов по разработке концептуальных документов Проекта 500+ |
| 2.3 | Проведение регионального вебинара «Реализация проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области» с привлечением школ-участниц Проекта 500+ 2021 и 2022 годов | апрель 2022 | Проведен вебинар по обсуждению унифицированных документов для размещения на портале ИС МЭДК |
| 2.4 | Проведение регионального вебинара с кураторами школ-участниц Проекта 500+ «Формы отчетных документов по проекту адресной методической помощи 500+ (за первое полугодие)» | май 2022 | Проведен вебинар по обсуждению форм отчетных документов по проекту адресной методической помощи 500+ (за первое полугодие) |
| 2.5 | Проведение регионального вебинара «Реализация проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области» с привлечением школ-участниц Проекта 500+ 2021 и 2022 годов | июнь2022 | Проведен вебинар по обсуждению промежуточных итогов реализации проекта адресной методической помощи 500+ в Ростовской области |
| 2.6 | Проведение регионального вебинара с кураторами школ-участниц Проеата 500+ «Подготовка отчетных документов по проекту адресной методической помощи 500+ (второй этап)» | сентябрь 2022 | Проведен вебинар по обсуждению форм отчетных документов по проекту адресной методической помощи 500+ (второй этап) |
| 2.7 | Проведение регионального вебинара с кураторами школ- участниц Проекта 500+ «Обсуждение региональной экспертизы документов второго этапа по проекту адресной методической помощи 500+» | октябрь 2022 | Проведен вебинар по обсуждению содержания отчетных документов ОО, размещенных в ИС МЭДК (второй этап) |
| 2.8 | Создание на сайтах школ-участниц Проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы общеобразовательной организации над Проектом. | март-апрель 2022 | Созданы разделы «500+» на сайтах всех ОО, участвующих в Проекте. Систематическое освещение этапов работы над Проектом 500+ |
| 2.9 | Создание на сайте регионального координатора специального раздела для освещения этапов работы региона над Проектом 500+ | март-апрель 2022 | Создан раздел «Проект 500+» на сайте регионального координатора. Систематическое освещение этапов работы над Проектом. |
| 2.10 | Создание и постоянная работа профильных групп в WhatsApp «Кураторы проекта 500+»; «Муниципальные координаторы проекта 500+» для сопровождения проекта (горячая линия). | февраль 2022 | Региональным координатором созданы и постоянно функционируют профильные группы в WhatsApp «Кураторы проекта 500+_61 регион»; «МК проекта 500+_61 регион» |
| 2.11 | Организационно-технологическое сопровождение школ-участниц Проекта 500+, которые участвуют в Нацпроектах («Точка роста», «Цифровая образовательная среда» и др.) (первый этап) | август 2022 | Подготовлена информационная справка об улучшении материально-технического оснащения школ - участниц Проекта 500+ за счет участия в Нацпроектах «Точка роста» и «Цифровая образовательная среда» |
| 2.12 | Организационно-технологическое сопровождение Школ-участниц Проекта 500+, которые участвуют в Нацпроектах («Точка роста», «Цифровая образовательная среда» и др.) (второй этап) | ноябрь-декабрь 2022 | Подготовлена информационная справка об улучшении материально-технического оснащения школ - участниц Проекта 500+ за счет участия в Нацпроектах «Точка роста» и «Цифровая образовательная среда» (итоговый отчет). |
| 2.13 | Подведение итогов реализации в Ростовской области Проекта 500+. | декабрь 2022 | Проведение итогового семинара (вебинара) по Проекту 500+ |
| - Методическое сопровождение Проекта 500+ |  |  |  |
| 3.1 | Работа сетевого интернет - сообщества школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в сложных социальных условиях Ростовской области (далее – Сообщество), которое представляет собой некоммерческое добровольное объединение руководителей и педагогических работников ШНОР и ШССУ, основанное на организации и самоорганизации совместной профессиональной деятельности. | на постоянной основе с сентября 2020 | Создание и функционирование сетевого интернет - сообщества школ с низкими образовательными результатами и школ и школ участниц Проекта 500+ |
| 3.2. | Разработка методических рекомендаций по созданию индивидуального образовательного маршрута профессионального развития педагога | март-апрель2022 | Методические рекомендации в помощь учителям Проекта 500+ разработаны |
| 3.3. | Разработка методических рекомендаций по созданию индивидуального образовательного маршрута для учащихся ШНОР | апрель-май 2022 | Методические рекомендации в помощь учителям Проекта 500+ разработаны |
| 3.4 | Проведение методических консультаций со школами –участницами Проекта 500+ по разработке отчетных документов по каждому рисковому профилю. | март 2022 | График проведения консультаций подготовлен. Реестр унифицированных форм отчетных документов по каждому рисковому профилю в помощь школам Проекта 500+ |
| 3.5. | Разработка методических рекомендаций по созданию унифицированных шаблонов отчетных документов для ОО Проекта 500+ | апрель-май 2022 | Методические рекомендации в помощь учителям Проекта 500+ разработаны |
| - Проведение дополнительных мониторинговых исследований/экспертиз |  |  |  |
| 4,1. | Мониторинг эффективности работы школ-участниц Проекта 500+ в ИС МЭДК | февраль 2022 | Заполнение школами Гугл-таблицы для анализа выбранных школами Проекта 500+ рисков в рамках рискового профиля |
| 4.2 | Мониторинг эффективности работы ОО и кураторов с концептуальными документами и антирисковыми программами Проекта 500+ | февраль-март 2022 | Концептуальные документы разработаны и размещены в ИС МЭДК. Проведена выборочная содержательная экспертиза документов |
| 4.3 | Мониторинг реализации «Муниципальных дорожных карт» (первый этап) | июнь-июль 2022 | Отчеты о выполнении мероприятий «Муниципальных дорожных карт» размещены на региональной странице Проекта 500+. |
| 4.4 | Мониторинг реализации «Муниципальных дорожных карт» (второй этап) | ноябрь-декабрь 2022 | Отчеты о выполнении мероприятий «Муниципальных дорожных карт» размещены на региональной странице Проекта 500+. |
| 4.5 | Мониторинг результатов анкетирования участников Проекта 500+ (директора, кураторы) по данным федерального координатора | сентябрь 2022 | Подготовлена информационная справка по результатам мониторинга |
| 4.6 | Мониторинг эффективности работы кураторов Проекта 500+ (первый этап) | июнь 2022 | Отчеты кураторов Проекта 500+ подготовлены и размещены на региональной странице Проекта 500+. |
| 4.7 | Мониторинг эффективности работы кураторов Проекта 500+ (второй этап) | ноябрь 2022 | Отчеты кураторов Проекта 500+ подготовлены и размещены на региональной странице Проекта 500+. |
| 4.8 | Выборочный содержательный анализ региональным координатором отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+ (первый этап) | май 2022 | Размещение результатов выборочного анализа документов школ-участниц Проекта 500+ в сети интернет (на региональной странице Проекта 500+). |
| 4.9 | Выборочный содержательный анализ региональным координатором отчетных документов в ИС МЭДК, подтверждающих наступление позитивных изменений в школах-участницах Проекта 500+ (второй этап) | октябрь-ноябрь 2022 | Размещение результатов выборочного анализа документов школ-участниц Проекта 500+ в сети интернет (на региональной странице Проекта 500+). |
| - Наличие уникальных региональных практик в рамках реализации Проекта |  |  |  |
| 5.1 | Проведение стратегической сессии «Новые вызовы в деятельности общеобразовательной организации с низкими образовательными результатами: контексты, стратегические решения, результаты» (в Online формате). | март 2022 | Проведение стратегической сессии (начальный этап реализации Проекта 500+ и организация работы со всеми ШНОР региона) |
| 5.2 | Проведение заочного смотра-конкурса «Наша история успеха» для ШНОР и ШССУ | май-сентябрь 2022 | Проведение конкурса по 5 номинациям согласно Положению о конкурсе |
| 5.3 | Проведение стратегической сессии «Адресная поддержка и сопровождение образовательных организаций на муниципальном и региональном уровне». | июнь 2022 | Проведение стратегической сессии (промежуточное подведение итогов реализации проекта) |
| 5.4 | Создание регионального банка практик, реализуемых в рамках региональной системы сопровождения школ Проекта 500+ (работа кураторов, администрации школ-участниц проекта, муниципалитетов). | июнь – октябрь 2022 | Презентация лучших практик, реализуемых в рамках региональной системы сопровождения школ Проекта 500+ на сайте регионального координатора. |
| 5.5. | Проведение заключительного семинара-совещания (конференции) для подведения итогов реализации Проекта 500+ в Ростовской области. | ноябрь-декабрь 2022 | Проведение заключительного семинара-совещания (конференции) для подведения итогов реализации Проекта 500+ в Ростовской области. |
| - Проведение образовательных мероприятий/вовлечение системы ДПО |  |  |  |
| 6.1 | Повышение квалификации учителей школ с низкими образовательными результатами по дополнительной профессиональной программе «Школа современного учителя: функциональная грамотность» | январь 2022 | Проведено повышение квалификации учителей ШНОР, по дополнительной профессиональной программе «Школа современного учителя: функциональная грамотность» (не менее 510 человек, а из перечня участников Проекта 500+ не менее 120 человек) |
| 6.2 | Повышение квалификации управленческих команд образовательных организаций Ростовской области с низкими образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях. | ноябрь 2022 | Сформированы списки на 2021-2022 учебный год для повышения квалификации руководителей и заместителей руководителей ОО – управленческих команд ШНОР (не менее 75 человек) |
| 6.3 | Повышение квалификации педагогов образовательных организаций Ростовской области с низкими образовательными результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных условиях. | Сентябрь 2022 | Сформированы списки учителей ШНОР на 2021-2022 учебный год для повышения квалификации (не менее 25 человек) |

Далее - Проект 500+

Принятые сокращения: ОО - общеобразовательная организация; МО - муниципальное образование; РО - Ростовская область; РПШ – рисковый профиль школы; ИС МЭДК – информационная система «Мониторинг электронных дорожных карт».